Ata de Reunião: Kick-Off para Estruturação de Franquias - Açaí Island

Data: 15 de maio de 2026. Participantes: Rafael Nunes, Patrícia Cotti e Bárbara Caretta (Consultoria GoAkira); Irene Vitorino e Denise Ferreira (Açaí Island).

Objetivo: Alinhamento metodológico, definição de prioridades operacionais e início da formatação da operação atual em uma rede de franquias escalável.

Principais Definições e Alinhamentos:

- Diretrizes do Modelo de Loja: Ficou definido que o modelo de negócio priorizará o consumo no local, de modo a otimizar o espaço físico e garantir a viabilidade financeira para o franqueado, adaptando o formato híbrido (atacado e varejo) atual.

- Separação de Operações: O escopo de expansão será separado entre a distribuição e o modelo de lojas franqueadas. A distribuição operará de maneira independente para evitar conflitos na rede de franqueados.

- Logística e Expansão: Devido às limitações e gargalos da cadeia fria, a expansão do negócio deve ocorrer de forma radial a partir da fábrica em São Paulo, garantindo custos logísticos viáveis.

- Estruturação Legal e Contratual: O projeto seguirá estritamente os ritos legais de franqueamento, com a criação da Circular de Oferta de Franquia (COF). Lojas de parceiros existentes deverão ser convertidas ao novo modelo, podendo haver flexibilidade comercial nas taxas sem descaracterizar a rede. O objetivo principal é proporcionar ao franqueado a chance de viver bem e prosperar de forma ética.

- Padronização da Marca: A consultoria integrará o setor de arquitetura para a padronização de design e fachada das lojas. Também foi definida a homologação de fornecedores, a fim de garantir a qualidade dos produtos, embalagens e escala produtiva.

- Gestão de Qualidade: O projeto utiliza certificação baseada na ISO, demandando a assinatura de um termo de conclusão de entrega e uma pesquisa de satisfação por parte da Açaí Island a cada etapa finalizada.

Plano de Ação e Próximos Passos:

Responsabilidades de Rafael Nunes (Consultoria):

- Enviar materiais: Disponibilizar fichas de coleta de informações, checklist de dados financeiros e o cronograma macro das entregas do projeto.

- Agenda de Reuniões: Enviar 3 opções de dias e horários para as reuniões semanais de acompanhamento, com as tratativas diárias ocorrendo via WhatsApp e as formalizações via e-mail.

- Próxima Pauta: Preparar a próxima reunião focada na apresentação do conceito geral de franquia e funcionamento da COF.

Responsabilidades de Irene Vitorino e Denise Ferreira (Açaí Island):

- Fornecimento de Dados: Preencher e entregar os dados da operação, como mix de produtos, marca, protocolo no INPI, estrutura financeira e políticas comerciais. Na ausência de dados precisos (como o CMV real), o projeto usará referências de mercado.

- Definição de Agenda: Avaliar as opções enviadas por Rafael e confirmar o melhor horário fixo semanal para o acompanhamento do projeto.